## JJ-MM
PROJET XXX

TABLEAU DE BORD GENERAL DU JJ/MM/AAAA

Tâche	Budget	Consommé	RAE	Produit	Delta	Qui
Production du DSL	3	3	0	3	0
Production du DCP	0,5	0,5	0	0,5	0
Production du PVL	0,5	0,5	0	0,5	0
Intégration de la DAO	3			3	-3
Intégration de la carte	1			1	-1
Intégration du menu principal	8			8	-8
Intégration de la popup	2			2	-2
Synchronisation menu-dao	2			2	-2
Synchronisation carte-menu	3			3	-3
Synchronisation carte-popup	2			2	-2
Synchronisation de tous les éléments	4			4	-4
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
TOTAL	29	4	0	29	-25

	Fixé	Réel	Estimé	Calculé	Calculé
				(Budget - RAE)	(Consommé - Produit)

NB : les colonnes Budget Consommé, RAE, Produit et Delta sont exprimées en heure*homme